

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЮЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ МУГРЕВО-НИКОЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

**с. Мугреево-Никольское**

от 10 февраля 2025 года №7

**Об утверждении сводного годового доклада о ходе реализации и об**

**оценке эффективности муниципальных программ**

**Мугреево-Никольского сельского поселения Южского муниципального района Ивановской области за 2025 год**

В соответствии с постановлением администрации Мугреево-Никольского сельского поселения Южского муниципального района Ивановской области от 22.03.2023 № 11 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования и реализации указанных программ», Администрация Мугреево-Никольского сельского поселения постановляет:

* + 1. Утвердить сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Мугреево-Никольского сельского поселения Южского муниципального района Ивановской области за 2024 год.

1. Обнародовать настоящее постановление на информационном стенде администрации и разместить на официальном сайте администрации Мугреево-Никольского сельского поселения.

**ГлаваМугреево-Никольского**

**сельского поселения М.Г.Скурлакова**

Приложение

к постановлению администрации

Мугрево-Никольского сельского поселения

Южского муниципального района

Ивановской области

от 10.02.2025 г №7

**Сводный годовой доклад**

**о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Мугреево-Никольского сельского поселения Южского муниципального района Ивановской области за 2025 год**

Оценка эффективности реализации муниципальных программ Мугреево-Никольского сельского поселения Южского муниципального района Ивановской области за 2024 год проведена администрацией Мугреево-Никольского сельского поселения в соответствии с соответствии с постановлением администрации Мугреево-Никольского сельского поселения Южского муниципального района Ивановской области от 22.03.2023 № 11 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования и реализации указанных программ2.

В 2024 году деятельность администрации Мугреево-Никольского сельского поселения была направлена на обеспечение устойчивого развития экономики и социальной стабильности в поселении. Одним из эффективно действующих инструментов программно-целевого метода являются муниципальные программы, так как позволяют сконцентрировать усилия для комплексного и системного решения среднесрочных и долгосрочных проблем экономической и социальной политики района, обеспечить прозрачность и обоснованность процесса выбора целей, выбрать наиболее эффективные пути достижения результатов. Формирование муниципальных программ осуществляется в соответствии с приоритетами социально-экономического развития Мугреево-Никольского сельского поселения Южского муниципального района Ивановской области. Согласно Перечню муниципальных программ в 2024 году осуществлялась реализация 6 муниципальных программ.

Сводный доклад основан на данных годового отчета и на основании результатов оценки эффективности Программ.

В 2024 году обеспечена реализация 8 муниципальных программ, в т. ч. в сфере благоустройства, культуры, экономического развития Мугреево-Никольского сельского поселения Южского муниципального района Ивановской области:

|  |  |
| --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование муниципальной программы** |
| 1. | Муниципальная программа Мугреево-Никольского сельского поселения "Развитие местного самоуправления в Мугреево-Никольском сельском поселении" |
| 2. | Муниципальная программа Мугреево-Никольского сельского поселения "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Мугреево-Никольского сельского поселения" |
| 3. | Муниципальная программа Мугреево-Никольского сельского поселения "Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования Мугреево-Никольского сельского поселения |
| 4. | Муниципальная программа Мугреево-Никольского сельского поселения "Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Мугреево-Никольского сельского поселения" |
| 5. | Муниципальная программа Мугреево-Никольского сельского поселения "Благоустройство Мугреево-Никольского сельского поселения" |
| 6. | Муниципальная программа Мугреево-Никольского сельского поселения "Развитие культуры в Мугреево-Никольском сельском поселении" |
| 7. | Муниципальная программа Мугреево-Никольского сельского поселения «Обеспечение пожарной безопасности Мугреево-Никольского сельского поселения Южского муниципального района» |
| 8. | Муниципальная программа Мугреево-Никольского сельского поселения "Военно-патриотическое воспитание несовершеннолетних и молодежи Мугреево-Никольского сельского поселения" |

Реализация программ была направлена на удовлетворение потребностей населения в активном и здоровом образе жизни, повышение качества культурных услуг, прежде всего, молодежи, обеспечение безопасности населения, повышение качества, надежности и энергоэффективности предоставления услуг в сфере благоустройства.

Сводный годовой доклад о ходе реализации муниципальных программ сформирован на основе 8 годовых отчетов ответственных исполнителей муниципальных программ, подготовлена сводная информация о достижении значений показателей (индикаторов), информация о расходах по источникам финансирования, о ходе реализации программ и результатах их оценки.

Ресурсное обеспечение реализации муниципальных программ осуществляется за счет бюджетных ассигнований из областного, районного и местного бюджетов

. Общий объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальных программ в 2024 году, составил 6591489,3 рублей из всех источников финансирования.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Информация об исполнении расходов бюджета Мугреево-Никольского сельского поселения по муниципальным программам (подпрограммам) Мугреево-Никольского сельского поселения и не включенным в муниципальные программы (подпрограммы) Мугреево-Никольского сельского поселения направлениям деятельности органов местного самоуправления Мугреево-Никольского сельского поселения за 2024 года** | | | | |
| Наименование | Целевая статья | Утвержденные бюджетные назначения (руб.) | Исполнено за 2024 год (руб.) | Процент испол-нения (%) |
| **Муниципальная программа Мугреево-Никольского сельского поселения "Развитие местного самоуправления в Мугреево-Никольском сельском поселении"** | **01 0 00 00000** | **2 384 600,00** | **2 299 061,49** | **96,4** |
| *Подпрограмма "Обеспечение деятельности администрации Мугреево-Никольского сельского поселения и развитие муниципальной службы в Мугреево-Никольском сельском поселении"* | 01 1 00 00000 | 2 264 600,00 | 2 187 406,49 | 96,6 |
| *Подпрограмма "Укрепление материально-технической базы органов местного самоуправления Мугреево-Никольского сельского поселения"* | 01 2 00 00000 | 120 000,00 | 111 655,00 | 93,0 |
| **Муниципальная программа Мугреево-Никольского сельского поселения "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Мугреево-Никольского сельского поселения**" | **02 0 00 00000** | **5 000,00** | **0,00** | **0,00** |
| *Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях"* | 02 1 00 00000 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Муниципальная программа Мугреево-Никольского сельского поселения "Обеспечение пожарной безопасности Мугреево-Никольского сельского поселения Южского муниципального района"** | **04 0 00 00000** | **166 000,00** | **53 400,00** | **32,2** |
| *Подпрограмма "Обеспечение безопасности населения и территории Мугреево-Никольского сельского поселения"* | 04 1 00 00000 | 166 000,00 | 53 400,00 | 32,2 |
| **Муниципальная программа Мугреево-Никольского сельского поселения "Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования Мугреево-Никольского сельского поселения Южского муниципального района"** | **05 0 00 00000** | **1 190 527,00** | **1 190 527,00** | **100,0** |
| *Подпрограмма "Содержание дорог местного значения и инженерных сооружений на них"* | 05 1 00 00000 | 1 190 527,00 | 1 190 527,00 | 100,0 |
| **Муниципальная программа Мугреево-Никольского сельского поселения "Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Мугреево-Никольского сельского поселения"** | **06 0 00 00000** | **1 000,00** | **0,00** | **0,00** |
| *Подпрограмма "Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства"* | 06 1 00 00000 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Муниципальная программа Мугреево-Никольского сельского поселения "Военно-патриотическое воспитание несовершеннолетних и молодежи Мугреево-Никольского сельского поселения"** | **07 0 00 00000** | **1 000,00** | **0,00** | **0,00** |
| *Подпрограмма "Патриотическое воспитание молодежи Мугреево-Никольского сельского поселения"* | 07 1 00 00000 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Муниципальная программа Мугреево-Никольского сельского поселения "Благоустройство Мугреево-Никольского сельского поселения"** | **08 0 00 00000** | **591 000,00** | **377 075,63** | **63,8** |
| *Подпрограмма "Благоустройство территории Мугреево-Никольского сельского поселения"* | 08 1 00 00000 | 591 000,00 | 377 075,63 | 63,8 |
| **Муниципальная программа Мугреево-Никольского сельского поселения "Развитие культуры в Мугреево-Никольском сельском поселении"** | **09 0 00 00000** | **2 252 362,30** | **2 069 247,65** | **91,9** |
| *Подпрограмма "Организация культурного досуга населения"* | 09 1 00 00000 | 2 252 362,30 | 2 069 247,65 | 91,9 |
| **Непрограммные направления деятельности исполнительно-распорядительных органов местного самоуправления** | **30 0 00 00000** | **940 144,02** | **656 385,66** | **69,8** |
| **Непрограммные направления деятельности исполнительно-распорядительных органов местного самоуправления Мугреево-Никольского сельского поселения** | **30 9 00 00000** | **940 144,02** | **656 385,66** | **69,8** |
| **ВСЕГО РАСХОДОВ:** | | **7 531 633,32** | **6 645 697,43** | **88,2** |

Реализация комплекса мероприятий муниципальных программ направлена на достижение приоритетных целей и задач социально-экономического развития Мугреево-Никольского сельского поселения Южского муниципального района Ивановской области. В течение 2024 года вносились изменения в муниципальные программы.

Муниципальные программы Мугреево-Никольского сельского поселения Южского муниципального района Ивановской областиразмещены на официальном сайте органов местного самоуправления Мугреево-Никольского сельского поселения Южского муниципального района Ивановской области (http://mugreevo-nik.ru/celevye-i-inye-programmy-mezhdunarodnoe-sotrudnichestvo.html).

Заключение об оценке эффективности реализации муниципальных программ Мугреево-Никольского сельского поселения Южского муниципального района Ивановской области за 2024 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование муниципальной программы** | **ЭРмп** | **Оценка эффективности МП** | **Рейтинг муниципальной программы в порядке убывания оценки эффективности** |
| 1 | Муниципальная программа Мугреево-Никольского сельского поселения "Развитие местного самоуправления в Мугреево-Никольском сельском поселении" | 0,9 | высокая | 2 |
| 2 | Муниципальная программа Мугреево-Никольского сельского поселения «Обеспечение пожарной безопасности Мугреево-Никольского сельского поселения Южского муниципального района» | 0,3 | средняя | 4 |
| 3 | Муниципальная программа Мугреево-Никольского сельского поселения "Благоустройство Мугреево-Никольского сельского поселения" | 0,6 | средняя | 4 |
| 4 | Муниципальная программа Мугреево-Никольского сельского поселения "Развитие культуры в Мугреево-Никольском сельском поселении" | 0,9 | высокая | 2 |
| 5 | Муниципальная программа Мугреево-Никольского сельского поселения "Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Мугреево-Никольского сельского поселения" | 0 | низкая | 5 |
| 6 | Муниципальная программа Мугреево-Никольского сельского поселения "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Мугреево-Никольского сельского поселения" | 0 | низкая | 5 |
| 7. | Муниципальная программа Мугреево-Никольского сельского поселения "Военно-патриотическое воспитание несовершеннолетних и молодежи Мугреево-Никольского сельского поселения" | 0 | низкая | 5 |
| 8. | Муниципальная программа Мугреево-Никольского сельского поселения "Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования Мугреево-Никольского сельского поселения | 1 | высокая | 1 |

В целях оценки эффективности реализации муниципальных программ установлены следующие критерии показателя «Оценка эффективности реализации программы»:

- если значение показателя равно 0,9 и выше, то уровень эффективности реализации муниципальной программы оценивается как высокий;

- если значение от 0,8 до 0,9, то уровень эффективности реализации муниципальной программы оценивается как средний;

- если значение от 0,7 до 0,8, то уровень эффективности реализации муниципальной программы оценивается как удовлетворительный;

- если значение ниже 0,7, то уровень эффективности реализации муниципальной программы оценивается как неудовлетворительный.

По большинству муниципальных программ за 2024 год оценка эффективности реализации программ составила выше 0,9 балла. Данный анализ отражает высокий уровень реализации программ и эффективность проведенных мероприятий, что в свою очередь говорит об успешном выполнении стратегических целей, поставленных документами стратегического планирования муниципального образования.

**Предложения по дальнейшей реализации муниципальных программ**

Муниципальные программы не должны рассматриваться только как инструмент исполнения расходных обязательств поселения, а должны стать эффективным механизмом управления соответствующей сферой социально-экономического развития муниципального образования. В связи с чем, ответственным исполнителям и соисполнителям, участникам муниципальных программ рекомендовать:

1. Проанализировать причины, повлиявшие на результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы и принять соответствующие меры.

2. Продолжить работу по совершенствованию системы целевых показателей (индикаторов) муниципальных программ в целях установления показателей, максимально полно характеризующих достижение целей и решение задач муниципальных программ, а также по совершенствованию системы целевых показателей подпрограмм и отдельных мероприятий.

3. Повысить ответственность , в том числе обеспечить:

- безусловное выполнение целевых показателей (индикаторов);

- выполнение программных мероприятий, включая достижение запланированных целевых показателей (индикаторов);

Усилить контроль за ходом реализации муниципальных программ, в том числе за своевременным внесением изменений в муниципальных программы, особенно по объемам финансирования.

4. Планировать бюджетные ассигнования на реализацию муниципальных программ в очередном году и плановом периоде с учетом результатов реализации муниципальных программ за предыдущий год.

5. Использовать результаты мониторинга муниципальных программ при принятии решений в части дальнейшей их реализации.

Повысить качество управления программами, в том числе обеспечить:

- повышение эффективности планирования целевых показателей (индикаторов) с целью недопущения значительного превышения их достижения;

- полноту предоставления сведений о достижении значений показателей (индикаторов) при формировании годового отчета о ходе реализации муниципальных программ.